## Лист1
Задача | Дата начала | Дата окончания | Длительность, в днях
1 Анализ задачи | 2021-11-24 | 2021-12-05 | 8
2 Проектирование | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 5
3 Проектирование интерфейса | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 5
4 Разработка программы | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 5
5 Тестирование | 2021-12-27 | 2021-12-31 | 5
6 Применение | 2022-01-03 | 2022-01-07 | 5
Задача | Дата начала | Дата окончания | Длительность, в днях
1.1 Постановка задачи | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 1
1.2 Разработка ДВИ | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 1
1.3 Выбор инструментов разработки | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 1
1.4 Выбор стратегии разработки | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 3
1.5 Составление плана и графика работы над проектом | 2021-12-03 | 2021-12-05 | 2
2.1 Проектирование системы меню и навигации по проекту | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1
2.2 Разработка модели данных | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 1
2.3 Разработк uml - диаграмм | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 2
3.1 Проектирование пользовательского интерфейса | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2
3.2 Разработка ТЗ | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 2
4.1 Контроль разработки программы | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 4
5.1 Руководство программиста | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 1
5.2 Разработка диаграммы компонентов | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 2
5.3 Разработка плана проведения тестирования ПП | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 1
6.1 Разработка руководства пользователя | 2022-01-03 | 2022-01-05 | 2
6.2 Заключение | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 1
6.3 Список использованных источников | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 1